geosonda

Na  osnovu  odredaba čl. 67 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata(’’Službeni Glasnik RS’’ br. 47/2006) i čl. 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju i posedovanju akcija sa pravom glasa (’’Službeni Glasnik RS’’, br. 100/06 i 116/06)

UPRAVA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „GEOSONDA – KONSOLIDACIJA“

B  E  O  G  R  A  D

objavljuje

I  Z  J  A  V  U

O šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2009 godine

1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva;

Akcionarsko  društvo  „Geosonda – Konsolidacija“  za   projektovanje  i   izvođenje

geoloških, geotehničkih i građevinskih radova, Beograd, Ul. Kraljice Marije br. 25.

Matični broj: 06969631, PIB 100212669

2. Website i e-mail adresa:  www.geosonda.org  E-mail: geosonda@sezampro.rs

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata;

BD 12060/2007 od 12.03.2007 god.

4. Delatnost (šifra delatnosti):

45240 Izgradnja hidrograđevinskih objekata

5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:

Baščarević Vladislav - predsednik Upravnog odbora, Radanović Jovan – zamenik predsednika Upravnog odbora, Stanojević Dragan – član, Ružičić Siniša – član i  Zvicer Svetozar – član

6. Plan poslovanja za prvo polugodište 2009 godine delimično je ostvaren a podbačaj je bio na sledećim gradilištima:

-na brani Prvonek planirani su radovi koji su trebali da se ugovore

-na brani HE Vrla I došlo je do smanjenog obima radova zbog neslaganja Nadzornog organa sa Projektnim rešenjem

-na brani HE Višegrad do podbačaja je došlo zbog loših vremenskih uslova i naše tehničke neopremljenosti za tu vrstu radova

-na brani Durutovići plan nije ostvaren zbog neispunjavanja ugovorne obaveze od strane Investitora

Na ostalim gradilištima plan poslovanja je realizovan u celosti. Planirano je oko 123.000.000,00 dinara a ostvareno 105.000.000,00 dinara.

7. Planom poslovanja za drugo polugodište 2009 predviđeni su: sanacioni radovi u Barutani na Kalemegdanu, istražni radovi na brani HE Višegrad, nastavak i završetak radova na brani Durutovići u Plevljima, sanacioni radovi na kosinama na pruzi Beograd – Bar kod stanica Lutovski potok i Bratonožići, završetak zaštite temeljne jame u Potkošljunu u Budvi, injekcioni radovi na brani Kneževo u Makedoniji, istražni radovi na brani HE Mali Zvornik  i HE Međuvršje, injekcioni radovi na brani HE Mratinje, sanacija razvodnog postrojenja na HE VRLA II, u ukupnom iznosu od oko 200.000.000,00 dinara.

Primerak ove Izjave akcionarsko društvo istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu, na koje su uključene akcije Društva i objavljuje na svom website.

Beograd, 16.10.2009.god. 		                    ZA UPRAVU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

„GEOSONDA – KONSOLIDACIJA“

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA.

Baščarević Vladislav